## Foglio1
Allegato 8.6- CRONOPROGRAMMA DEI TEMPI MASSIMI DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL CAPITOLATO TECNICO RELATIVO AL RINNOVO DELLA COMPONENTISTICA DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO AGROMETEROLOGICO E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE
Giorni dalla stipula del contratto
Stipula del contratto | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 | 975 | 990 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1065 | 1080 | 1095 | 1110
Cronoprogramma delle installazioni a cura dell'appaltatore con il coordinamento del RUP
Verbale di consegna della fornitura redatto in contraddittorio
Verifica in fabbrica
Ultimazione delle installazioni
Comunicazione di fine installazione
Certificato di verifica di conformità fiinale
Garanzia full risk sulle nuove installazioni
Manutenzione correttiva sugli strumenti riutilizzati
Rendicontazione manutenzione correttiva
Presentazione del piano di manutenzione preventiva
Manutenzione preventiva | [26 empty] | 1°periodo manutenzione preventiva | [11 empty] | 2° periodo manutenzione preventiva | [11 empty] | 3° periodo manutenzione preventiva | [11 empty] | 4° periodo manutenzione preventiva
Rendicontazione manutenzione preventiva
Piano operativo di sicurezza
Certificato di regolare esecuzione